EGAKAT SPA

Analisis y Propuesta de Mejora

Encuesta NPS 2026

Instrumento de Medicion de Satisfaccion y Lealtad de Clientes

| Preparado por: | Control Management & Continuous Improvement |
| --- | --- |
| Fecha: | 10 de March de 2026 |
| Clasificacion: | Uso interno — Gerencia |
| Version: | 1.0 |

1. Resumen Ejecutivo

La encuesta actual combina tres metodologias distintas (NPS, CSAT y CES) en un solo instrumento de 16 preguntas. Si bien esto genera datos ricos para operaciones, no es optimo para reportar un indicador NPS unico y accionable a nivel gerencial. Este documento propone separar el instrumento en dos encuestas complementarias y establece el framework de calculo, interpretacion y seguimiento del NPS.

Los puntos clave de este analisis son:

La pregunta NPS (C1) usa escala 1-10 en vez del estandar internacional 0-10, afectando el calculo.

La encuesta de 16 preguntas reduce la tasa de respuesta y diluye el indicador principal.

Se propone un modelo de dos instrumentos: NPS trimestral (3 preguntas) + CSAT semestral (16 preguntas).

Se definen KPIs, benchmarks de industria 3PL y un plan de implementacion.

2. Que es el NPS y por que importa para Egakat

2.1 Definicion

El Net Promoter Score (NPS) es un indicador de lealtad del cliente creado por Fred Reichheld (Bain & Company, 2003) y adoptado globalmente como el estandar para medir la probabilidad de recomendacion. Se basa en una sola pregunta:

"En una escala de 0 a 10, que tan probable es que recomiendes a Egakat a un colega de negocios o amigo?"

2.2 Clasificacion de respuestas

| Puntaje | Categoria | Descripcion | Accion recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 - 10 | Promotores | Clientes leales que recomiendan activamente | Fidelizar y usar como referencia |
| 7 - 8 | Pasivos | Satisfechos pero vulnerables a la competencia | Mejorar para convertir en promotores |
| 0 - 6 | Detractores | Insatisfechos que pueden daniar la reputacion | Contactar, escuchar y resolver urgente |

2.3 Formula de calculo

NPS = % Promotores - % Detractores Ejemplo: 60 respuestas -> 30 promotores (50%), 10 detractores (17%), 20 pasivos (33%) NPS = 50% - 17% = +33

2.4 Interpretacion del resultado

| Rango NPS | Evaluacion | Significado |
| --- | --- | --- |
| 70 a 100 | Excelente | Liderazgo en lealtad de clientes |
| 50 a 69 | Muy bueno | Alta satisfaccion, mejora continua posible |
| 30 a 49 | Bueno | Mayoria satisfecha, oportunidades claras |
| 0 a 29 | Regular | Mas trabajo necesario, riesgo de fuga |
| -100 a -1 | Critico | Mas detractores que promotores — accion inmediata |

3. Diagnostico de la Encuesta Actual

3.1 Estructura actual

| Seccion | Preguntas | Metodologia | Proposito |
| --- | --- | --- | --- |
| A - Experiencia con Egakat | A1 a A7 | CSAT | Satisfaccion operacional por area |
| B - Resolucion de problemas | B1 a B4 | CES | Esfuerzo en resolucion de incidencias |
| C - Tu opinion nos importa | C1 a C5 | NPS + datos | Recomendacion y datos de contacto |

3.2 Problemas identificados

Problema 1: Escala NPS incorrecta

Problema 1 — Escala NPS incorrecta

La pregunta C1 usa escala 1-10 en lugar del estandar 0-10.

Impacto: los detractores deberian incluir puntajes 0-6; al iniciar en 1 se pierde un punto de la escala y los benchmarks no son comparables.

Solucion: cambiar a 0-10 en LimeSurvey.

Problema 2 — La pregunta NPS esta enterrada en la pregunta 13 de 16

Si el encuestado abandona la encuesta antes de llegar a C1, no se obtiene el NPS.

El NPS es el KPI principal. Debe ir primero o en posicion destacada.

Solucion: en la encuesta NPS corta, moverla a la primera pregunta.

Problema 3 — Ausencia de logica condicional en Seccion B

Si B1 = 'No', las preguntas B2-B4 son irrelevantes pero igual se muestran.

Esto genera friction y puede provocar abandono.

Solucion: configurar skip logic en LimeSurvey (si B1 != Si, saltar a Seccion C).

Problema 4 — Mezcla de metodologias sin separacion clara

NPS, CSAT y CES miden cosas distintas y tienen diferentes frecuencias optimas.

Mezclarlos en una encuesta anual reduce la utilidad de cada indicador.

Solucion: separar en dos instrumentos (ver Seccion 5).

Problema 5 — Datos de contacto insuficientes para segmentacion

C5 solicita Nombre, Telefono y Correo, pero no Empresa ni Cargo.

Sin Empresa no se puede segmentar el NPS por cliente ni por industria.

Solucion: agregar campos Empresa y Cargo en C5.

3.3 Fortalezas de la encuesta actual

Estructura logica y flujo bien organizado en tres secciones.

Inclusion de preguntas abiertas (A3, A4, C3) para capturar insights cualitativos.

Seccion B sobre resolucion de problemas es valiosa y diferenciadora — pocas empresas 3PL la miden.

Escalas descriptivas (Muy mal/Mal/Aceptable/Bien/Muy bien) facilitan la respuesta.

Preguntas A5-A7 sobre SLA, precision y visibilidad son relevantes y accionables.

Redaccion clara, tono apropiado y tiempo estimado razonable.

4. Benchmarks de NPS en Logistica y 3PL

Conocer los benchmarks del sector permite contextualizar el resultado de Egakat y establecer metas realistas para la gerencia.

| Sector / Empresa | NPS Promedio | Fuente / Referencia |
| --- | --- | --- |
| Logistica y 3PL (global) | 40 - 50 | Bain & Company, 2024 |
| Supply Chain / Freight | 35 - 45 | Satmetrix Industry Benchmark |
| Operadores logisticos LAT | 30 - 45 | CustomerGauge LatAm Report |
| DHL Supply Chain | ~62 | DHL Group Annual Report |
| FedEx Supply Chain | ~55 | Satmetrix 2023 |
| Meta interna sugerida Y1 | > 40 | Propuesta Egakat 2026 |

Recomendacion: establecer la meta NPS 2026 en >= 40, con revision trimestral. El primer resultado servira como baseline y permitira definir metas mas precisas para 2027.

5. Propuesta: Modelo de Dos Instrumentos

Se propone reemplazar la encuesta unica por dos instrumentos complementarios, cada uno con un proposito, frecuencia y audiencia definidos.

|  | Encuesta NPS | Encuesta CSAT Operacional |
| --- | --- | --- |
| Proposito | KPI de lealtad para gerencia | Diagnostico operacional por area |
| Preguntas | 3 | 16 |
| Tiempo | < 1 minuto | 3-5 minutos |
| Frecuencia | Trimestral o post-servicio | Semestral |
| Audiencia | Todos los clientes activos | Clientes clave (muestra) |
| Canal | Email automatico / WhatsApp | Email con aviso previo |
| KPI principal | NPS score | CSAT por area + CES problemas |
| Reporte | Dashboard gerencial mensual | Informe semestral operaciones |

5.1 Propuesta: Encuesta NPS (version corta — 3 preguntas)

Esta encuesta es el instrumento principal para el indicador gerencial. Debe ser breve, simple y enviarse con alta frecuencia para obtener datos estadisticamente validos.

| N° | Pregunta | Tipo | Escala |
| --- | --- | --- | --- |
| NPS1 | En una escala de 0 a 10, que tan probable es que recomiendes los servicios de Egakat a un colega o amigo? | NPS | 0-10 (0=Nada probable, 10=Extremadamente probable) |
| NPS2 | En una o dos palabras, cual es la principal razon de tu puntuacion? | Abierta | Texto libre (max 150 caracteres) |
| NPS3 | Te gustaria que nos contactemos contigo para conocer mejor tu experiencia? | Si/No | Si -> captura nombre, empresa, cargo, email |

Notas de configuracion en LimeSurvey:

NPS1: tipo 'Array (Numbers)' o 'Multiple choice' con opciones 0 al 10 en una sola fila.

NPS2: tipo 'Long free text', opcional.

NPS3: tipo 'Yes/No' con condicion: si = Si -> mostrar grupo de preguntas de contacto.

Activar anonimato: Si para NPS2 y NPS3 opcionales para maximizar respuestas honestas.

5.2 Encuesta CSAT Operacional (version actual mejorada)

La encuesta actual (16 preguntas) es adecuada para el diagnostico operacional con los siguientes ajustes:

| Pregunta | Cambio recomendado | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| A1 | Mantener redaccion actual (ya corregida) | OK |
| A2 | Mantener 'Aceptable' (ya corregida) | OK |
| A5-A7 | Mantener preguntas de SLA, precision y visibilidad | OK |
| B1 | Agregar skip logic: si No/No recuerdo -> saltar a Seccion C | Alta |
| C1 | Mover a Encuesta NPS corta. En CSAT omitir o dejar como secundaria | Alta |
| C5 | Agregar campos Empresa y Cargo | Alta |
| C2 | Configurar seleccion multiple con maximo 3 opciones | Media |

6. Plan de Implementacion

| Fase | Accion | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corregir escala C1 a 0-10 en encuesta actual | Control Management | Semana 1 |
| 2 | Crear encuesta NPS corta (3 preguntas) en LimeSurvey | Control Management | Semana 1-2 |
| 3 | Agregar skip logic en Seccion B | Control Management | Semana 2 |
| 4 | Agregar campos Empresa y Cargo en C5 | Control Management | Semana 2 |
| 5 | Primer envio NPS a todos los clientes activos | Comercial + CC | Semana 3 |
| 6 | Establecer automatizacion de envio trimestral (LimeSurvey/email) | TI / Control | Mes 1 |
| 7 | Construir dashboard NPS en Power BI | Control Management | Mes 2 |
| 8 | Primer reporte NPS a gerencia con baseline 2026 | Control Management | Mes 2 |
| 9 | Envio CSAT Operacional semestral (instrumento completo) | Control Management | Mes 6 |

7. KPIs Sugeridos para Dashboard Gerencial

El reporte gerencial debe ser simple, visual y accionable. Se recomienda un dashboard mensual con los siguientes indicadores:

| KPI | Descripcion | Frecuencia | Meta 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| NPS Score | Net Promoter Score global | Mensual | >= 40 |
| % Promotores | Clientes con puntaje 9-10 | Mensual | >= 50% |
| % Detractores | Clientes con puntaje 0-6 | Mensual | <= 15% |
| Tasa de respuesta | % clientes que completaron la encuesta NPS | Mensual | >= 30% |
| NPS por cliente | Score individual por empresa cliente | Trimestral | N/A |
| CSAT promedio | Promedio satisfaccion areas A2 (1-5) | Semestral | >= 4.0 |
| CES problemas | % clientes: resolvemos 'siempre' o 'casi siempre' | Semestral | >= 70% |
| Problemas reportados | % clientes que indicaron problema en B1 | Semestral | <= 20% |

7.1 Segmentacion recomendada del NPS

Para mayor profundidad, segmentar el NPS por:

Cliente / empresa

Centro de distribucion (Quilicura, Pudahuel, Pudahuel Unitario)

Linea de servicio (Recepcion, Despacho, Inventario, Transporte)

Periodo (comparativa trimestral y anual)

8. Protocolo de Accion por Categoria NPS

Para que el NPS genere valor real, debe existir un protocolo de seguimiento diferenciado segun la categoria del cliente:

| Categoria | Puntuacion | Tiempo de respuesta | Accion |
| --- | --- | --- | --- |
| Promotor | 9-10 | 72 horas | Enviar agradecimiento. Solicitar testimonio o caso de exito. Considerar para referidos. |
| Pasivo | 7-8 | 5 dias | Identificar que mejoraria su experiencia. Seguimiento por ejecutivo de cuenta. |
| Detractor | 0-6 | 24 horas | Contacto directo por jefatura o gerencia. Escuchar, documentar y crear plan de mejora con fecha. |

Regla de oro: ninguna respuesta de detractor debe quedar sin atencion en mas de 24 horas. Un detractor bien atendido puede convertirse en promotor — y un detractor ignorado puede convertirse en un cliente perdido y una resena negativa publica.

9. Recomendaciones Finales

| # | Recomendacion | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar encuesta NPS corta (3 preguntas) con escala 0-10 | Alto | Bajo |
| 2 | Enviar NPS trimestral a todos los clientes activos | Alto | Bajo |
| 3 | Configurar skip logic en Seccion B de encuesta CSAT | Medio | Bajo |
| 4 | Agregar Empresa y Cargo en datos de contacto | Medio | Bajo |
| 5 | Construir dashboard NPS en Power BI con los KPIs definidos | Alto | Medio |
| 6 | Definir protocolo de atencion a detractores (< 24 horas) | Alto | Medio |
| 7 | Establecer baseline NPS 2026 con primer envio masivo | Alto | Bajo |
| 8 | Segmentar NPS por cliente y centro de distribucion | Alto | Medio |
| 9 | Revisar y actualizar preguntas CSAT semestralmente segun feedback interno | Medio | Bajo |

Conclusion: La encuesta actual es un buen instrumento de diagnostico operacional. Con ajustes menores y la separacion en dos instrumentos, Egakat podra reportar un NPS confiable, comparable con benchmarks de industria y accionable para la gerencia — convirtiendo la voz del cliente en una ventaja competitiva real.

Egakat SPA | Control Management & Continuous Improvement | March 2026